Разработка AI-агента мониторинга чрезвычайных ситуаций

Архитектура проекта и план внедрения / разработки. Вариант 1 «Полный аналитический аутсорсинг»

На основе ТЗ «Организация мониторинга чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных факторов и оценки их влияния на деятельность ООО «...» (2 варианта закупки)». Сентябрь 2026 г.

Объём проекта — Вариант 1 «Полный аналитический аутсорсинг»: полный цикл — мониторинг источников, верификация, публикация алертов с аналитикой влияния и рекомендациями, ежедневные сводные отчёты для руководства. Вариант 2 «Информационная лента» в объём проекта не входит.

1. Анализ технического задания

1.1. Суть проекта и роль AI-агента

ТЗ предусматривает два альтернативных варианта услуги мониторинга ЧС для курортного бизнеса (сеть отелей, Крым). Объём настоящего проекта — Вариант 1. Задача проекта — заменить «Исполнителя» из ТЗ автоматизированным AI-агентом, выполняющим полный цикл работ без участия человека: круглосуточный мониторинг источников, фильтрацию бытового шума, верификацию, классификацию, публикацию flash-алертов по строгому шаблону (с блоками «Влияние на бизнес» и «Рекомендации») и формирование ежедневных комплексных сводок (PDF/Excel) с выводами и управленческими рекомендациями для руководства до 07:30 МСК.

1.2. Структура доставки — Telegram-супергруппа с 9 тематическими разделами

| № | Раздел | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главное | Ежедневные сводки и аналитические выводы; экстренные алерты 🔴 критического уровня |
| 2 | Техногенный ¦ Крым и Севастополь | ПВО, БПЛА, Крымский мост, электросети ЮБК, топливо, ЖД, локальные технологические ЧС |
| 3 | Техногенный ¦ РФ (материк) | Аэропорты Юга, РЖД, поставки ГСМ, логистика, федеральные ЧС |
| 4 | Техногенный ¦ Приграничные территории | Военная и ракетная активность в приграничье, угрозы судоходству |
| 5 | Природный ¦ Крым и акватория | Загрязнение моря, пляжи, сели, оползни ЮБК, штормы, пожары |
| 6 | Природный ¦ РФ (Южный бассейн) | Стихийные бедствия и погода на Юге РФ, влияющие на переправы и логистику |
| 7 | Природный ¦ Приграничные территории | Трансграничные гидрологические и экологические инциденты |
| 8 | Служебный чат | Запросы и связь: оперативная коммуникация отеля с чат-агентом |
| 9 | Общие сведения | ЧП и правонарушения в отелях РФ, новые схемы правонарушений, передовые методы безопасности отелей, кадровые изменения в органах РК/Севастополя, законодательство |

Разделы 1–8 соответствуют структуре ТЗ (п. 3.1). Раздел 9 добавлен проектом: блок «Общие сведения» (ТЗ, п. 2.2) не имеет своего раздела в структуре доставки ТЗ. Альтернатива без увеличения числа разделов — публиковать этот блок в разделе 1 «Главное». Итоговое решение фиксируется с заказчиком до конца этапа 0.

1.3. Принятые проектные решения

Объём проекта — Вариант 1 «Полный аналитический аутсорсинг». Пайплайн строится на общей архитектуре сбора и обработки — это не увеличивает объём работ, но оставляет возможность добавить в будущем Вариант 2 («Информационная лента») без перестройки системы.

Полностью автономная публикация 24/7: каждое решение агента проходит проверку независимым контуром LLM-as-a-Judge и публикуется только при подтверждении.

LLM: на первом этапе — облачный API; архитектура допускает замену провайдера, переход на локальную модель (self-hosted) или гибридную схему с фолбэком; независимость Judge сохраняется в любом режиме.

Источники: основной поток данных — Telegram-каналы, а не парсинг сайтов. Если у органа власти, оператора или СМИ есть официальный Telegram-канал, верифицированный администрацией Telegram, данные собираются только из него; парсинг сайта той же организации не ведётся. Парсинг сайтов — фолбэк для источников без официального канала.

Стартовый реестр источников — официальные каналы и операторы, перечисленные в ТЗ (п. 5.1); верифицированные СМИ и мониторинговые каналы добавляются через консоль по мере выявления, без изменения кода.

1.4. Требования ТЗ (Вариант 1) и их реализация в AI-агенте

| Требование ТЗ | Реализация в AI-агенте |
| --- | --- |
| Круглосуточный мониторинг источников | Событийный пайплайн сбора 24/7: основной поток — официальные Telegram-каналы, верифицированные администрацией Telegram; RSS и парсинг сайтов — фолбэк при отсутствии официального канала; внешние API; системы объективного контроля |
| 3 региона; 3 блока событий; 15 категорий (ТЗ, п. 2.2) | LLM-классификатор со structured output: блок, регион (Крым / РФ / Приграничье), категория — см. разд. 2.2 |
| Фильтрация бытового шума | Двухступенчато: правила + LLM-фильтр «релевантно / шум» |
| Верификация, статусы достоверности (4 уровня) | Траст-уровень первоисточника + перекрёстная корроборация; статус «Не подтверждено» → карантин без публикации (разд. 4.4) |
| Автономная публикация только после подтверждения | LLM-as-a-Judge в двух режимах (разд. 2.4); перегенерация ≤ 3 итераций, затем карантин для оператора |
| SLA ≤ 10 мин для уровней «Высокий»/«Критический» (ТЗ, п. 3.3) | Latency-бюджет по стадиям пайплайна; приоритетная очередь; жёсткий бюджет на Judge-цикл с деградацией формата вместо пропуска алерта |
| Тематические разделы, шаблон flash-алерта с «Влиянием на бизнес» и «Рекомендациями» | 9 разделов (разд. 1.2); impact-аналитик с RAG-контекстом курорта |
| Экстренные алерты уровня «Критический» — также в разделе 1 «Главное» (ТЗ, п. 3.1) | Правило дублирования в издателе (разд. 2.3); в БД хранится список всех разделов публикации |
| Сводка до 07:30 МСК, PDF/Excel, матрица влияния, прогноз 24–48 ч | Планировщик + генератор отчётов (состав сводки — разд. 4.2); сводка проходит Judge в режиме «б» |
| Раздел 8 «Служебный чат»: запросы и связь | Чат-агент с доступом к БД событий и карантину |
| Расширяемый список источников | Реестр источников в БД + консоль управления с этапа 1 |
| Замена LLM (облако ↔ локалка ↔ гибрид) | Слой абстракции LLMProvider с ролями и фолбэк-цепочкой; инвариант независимости Judge (разд. 2.5) |

2. Архитектура проекта

2.1. Общая схема

┌─────────────── ИСТОЧНИКИ ────────────────┐

│ TG-каналы (Telethon; приоритет —         │

│ официальные, верифицированные TG),      │

│ RSS, сайты ведомств (фолбэк),           │

│ внешние API, системы объективного        │

│ контроля                                 │

└───────────────┬──────────────────────────┘

▼

[Коллекторы (pluggable)] → Redis Streams (raw)

▼

[Нормализация] → [Дедуп: hash + pgvector]

→ [Фильтр бытового шума]

▼

[Классификатор LLM: блок (техногенный /

природный / общие сведения), регион,

категория (15), локация, время]

▼

[Достоверность: траст источника +

перекрёстная корроборация; статус

«Не подтверждено» → карантин]

▼

[Impact-аналитик LLM + RAG-контекст

курорта] → уровень влияния (4 уровня)

+ рекомендации службам курорта

▼

[LLM-as-a-JUDGE, два режима:

(а) алерты — факты строго

из первоисточника;

(б) сводки, прогноз 24–48 ч, рекомендации

— трассируемость к событиям в БД]

│ отказ → перегенерация (≤ 3) →

│ карантин + уведомление оператора

▼ подтверждено

[Telegram-издатель: 9 разделов; уровень

«Критический» — дополнительно в раздел 1

«Главное»; приоритетная очередь, retry,

метрики задержки]

▼

PostgreSQL 16 + pgvector: события, алерты,

журнал judge, трассировка до первоисточника

▼

[Планировщик: сводка PDF/Excel к 07:30 МСК]

[Служебный чат-агент (раздел 8)]

[Консоль источников (этап 1) → админ-панель:

пороги, метрики (этап 6)]

2.2. Классификатор: 3 блока, 15 категорий

| Блок | Категории |
| --- | --- |
| Техногенный (6) | ПВО / БПЛА / ракетные угрозы, взрывы, прилеты · Крымский мост (режим, перекрытия, очереди) · ЖД: задержки «Таврия»/ГСЭ, РЖД, КЖД · Авиа: аэропорты, «Ковер» · Электроэнергетика: аварии в сетях ЮБК, блэкаут · Топливо и ГСМ: дефицит, АЗС, аварии на объектах ГСМ |
| Природно-экологический (4) | Экология моря: разливы нефтепродуктов, мазутные пятна, сбросы стоков, состояние пляжей · Опасные метеоявления: штормы, ураганы, ливни · Оползни, сели, обвалы на трассах ЮБК · Ландшафтные и лесные пожары |
| Общие сведения (5) | ЧП/ЧС и правонарушения в отелях на территории РФ · Новые схемы совершения противоправных действий · Передовые методы и технические решения по безопасности отелей · Кадровые изменения в правоохранительных, контролирующих и государственных органах РК и Севастополя · Изменения законодательства РФ в сфере безопасности гостиничного хозяйства |

2.3. Маршрутизация публикаций

| Событие | Раздел публикации |
| --- | --- |
| Техногенный блок | Раздел по региону: 2 «Крым и Севастополь» / 3 «РФ (материк)» / 4 «Приграничные территории» |
| Природно-экологический блок | Раздел по региону: 5 «Крым и акватория» / 6 «РФ (Южный бассейн)» / 7 «Приграничные территории» |
| Общие сведения | Раздел 9 «Общие сведения» |
| Уровень «Критический» | Дублируется: профильный раздел + раздел 1 «Главное» (требование ТЗ, п. 3.1) |
| Ежедневная сводка | Раздел 1 «Главное», ежедневно до 07:30 МСК |
| Служебная коммуникация | Раздел 8 «Служебный чат» (чат-агент) |

2.4. Контур LLM-as-a-Judge: два режима проверки

Режим «а» — оперативные flash-алерты: факты строго из первоисточника (анти-галлюцинации); корректность классификации (блок, регион, категория); соответствие эталонному шаблону ТЗ (п. 3.2).

Режим «б» — ежедневные сводки, прогноз на 24–48 ч, рекомендации: каждое фактическое утверждение трассируется к событиям в БД (event_id); прогнозные оценки явно помечаются как прогноз и опираются на накопленную динамику событий; проверка соответствия структуре сводки (хронология, матрица влияния, вывод для руководства).

Общее для режимов: все вердикты пишутся в журнал judge_decisions; отказ → перегенерация (до 3 итераций) → карантин с уведомлением оператора. На Judge-цикл действует жёсткий latency-бюджет: при его исчерпании публикуется деградированный формат (алерт в базовом формате — событие без блоков аналитики, с пометкой), пропуск алерта не допускается.

События со статусом достоверности «Не подтверждено» (вбросы, опровергнутые фейки) до Judge не доходят — карантин без публикации (разд. 4.4).

2.5. Слой LLM: заменяемость и фолбэк

Интерфейс LLMProvider + адаптеры: OpenAI-совместимый API, Anthropic, GLM, Ollama/vLLM (локально). Роли назначаются конфигурацией: classifier, judge, analyst, chat. Judge обязан быть другой моделью, чем генератор, — это требование действует и при фолбэке: конфигуратор не допускает совпадения моделей генератора и Judge ни на одном шаге цепочки «облако → второй провайдер → локальная модель». Если разделение невозможно (доступна единственная модель), система публикует деградированный формат с пометкой и уведомляет оператора; аналитический контент, «проверенный самой собой», не публикуется. Учёт стоимости, кэш, лимиты запросов.

2.6. Ключевые компоненты

Коллекторы (Ingestion): подключаемые коннекторы — Telegram (MTProto/Telethon), RSS, HTTP-парсинг сайтов, внешние API, системы объективного контроля. Реестр источников в БД (организация, класс: официальный / оператор / СМИ / мониторинговый, тип, адрес, траст-уровень, регион по умолчанию, категории, активность, способ сбора: tg / site / api, признак верификации TG-канала администрацией Telegram); управление — через консоль с этапа 1, без изменения кода. Правило приоритета сбора: при наличии у организации официального верифицированного TG-канала данные берутся только из него, парсинг её сайта не ведётся; дедупликация (hash + pgvector) страхует от повторов при перекрытии источников.

Ядро обработки: нормализация; дедупликация (точный хеш + семантическая близость через pgvector); фильтр бытового шума; LLM-классификатор (блок, регион, категория, локация, время, фабула без субъективных оценок); оценка достоверности (траст источника + перекрёстная корроборация); карантин статуса «Не подтверждено».

Контур LLM-as-a-Judge: два режима (разд. 2.4); журнал всех вердиктов; отказ → перегенерация ≤ 3 → карантин с уведомлением оператора.

Impact-аналитик: оценка влияния по шкале 4 уровней и рекомендации службам курорта (безопасность, трансферы, СПиР, инженерия) с использованием RAG-контекста о курорте (график трансферов, аэропорты вылета, уязвимости инфраструктуры).

Доставка: Telegram-издатель (9 разделов; дублирование уровня «Критический» в раздел 1 «Главное»; приоритетная очередь; retry; метрики задержки); генератор отчётов (PDF/Excel); служебный чат-агент (раздел 8) с доступом к БД событий.

Эксплуатация: консоль источников (этап 1) → полная админ-панель (этап 6: пороги, метрики); метазониторинг — healthcheck пайплайна и алерт при «тишине» в потоке более N минут (признак падения сбора).

2.7. Модель данных (основные сущности)

sources — реестр источников (организация, класс: официальный / оператор / СМИ / мониторинговый, тип, адрес, траст-уровень, регион, категории, active, способ сбора: tg / site / api, tg_verified).

raw_messages — сырые сообщения коллекторов (хеш, текст, медиа, ссылка, время).

events — события (блок, категория, регион, локация, время, фабула, статус достоверности, уровень влияния, publication_status: published / quarantined).

event_sources — связь события с первоисточниками (полная трассируемость).

alerts — опубликованные алерты (список разделов публикации, текст, время, задержка в мс, вердикт judge).

judge_decisions — журнал решений контура верификации (режим «а»/«б», вердикт, обоснование).

reports — ежедневные сводки (дата, PDF/Excel, трассировки к событиям).

2.8. Технологический стек

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Язык / среда | Python 3.12 (asyncio) |
| Сбор из Telegram | Telethon (MTProto) |
| Публикация в Telegram | aiogram 3 (Bot API) |
| API / админ-панель | FastAPI |
| Очередь / шина | Redis Streams |
| Хранилище | PostgreSQL 16 + pgvector |
| Планировщик | Celery / APScheduler |
| LLM | Слой абстракции LLMProvider: OpenAI-совместимый API, Anthropic, GLM, Ollama/vLLM (локально); роли: classifier, judge, analyst, chat |
| Отчёты | weasyprint (PDF), openpyxl (Excel) |
| Развёртывание | Docker Compose |
| Логирование / метрики | structlog, healthcheck-эндпоинты, метазониторинг |

3. План разработки

3.1. Этапы и вехи

Ключевые вехи: сквозной контур «событие → Judge → алерт» в базовом формате — на 5–6-й неделе; работающий Вариант 1 (эталонный шаблон с аналитикой влияния и рекомендациями) — на 7–8-й неделе; полный Вариант 1 (со сводками и служебным чатом) — 8–10 недель; весь проект с пилотом — 10–13 недель.

| Этап | Срок | Нарастающий итог | Содержание работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Подготовка | 3–5 дн. | ~0,5 нед. | Регистрация Telegram-приложения (api_id/hash для Telethon), аккаунт-приёмник, бот-издатель; создание группы с 9 разделами; согласование структуры разделов с заказчиком (включая решение по разделу 9 — до конца этапа); стартовый реестр источников — официальные каналы и операторы по ТЗ п. 5.1 (МЧС, МО РФ, Правительство Крыма, Минтранс, Инфоцентр Крымского моста, РЖД, КЖД, Росавиация) — сбор из официальных TG-каналов, парсинг сайтов только при отсутствии канала; скелет репозитория + Docker Compose; выбор моделей по ролям | Инфраструктура готова; структура разделов согласована |
| 1. Инжест | 1,5 нед. | ~2 нед. | TG/RSS/HTTP/API-коллекторы (pluggable); реестр источников в БД + минимальная консоль управления (добавление/отключение источников без правки кода); нормализация; raw-очередь | Поток сырых сообщений в БД; источники управляются консолью |
| 2. Ядро обработки | 2 нед. | ~4 нед. | LLM-абстракция с ролями и фолбэком (инвариант разделения генератор/Judge); дедуп (hash + pgvector); фильтр шума; классификатор: 3 блока / 15 категорий; оценка достоверности; карантин «Не подтверждено» | Верифицированные классифицированные события |
| 3. Judge + издатель (базовые алерты) | 1–1,5 нед. | 5–6 нед. | Judge-контур (режим «а») с журналом решений; Telegram-издатель в 9 разделов; сквозная публикация алертов в базовом формате (событие без блоков аналитики, с пометкой; полнота эталонного шаблона достигается на этапе 4); end-to-end тесты на живых данных; замер SLA ≤ 10 мин | Сквозной контур: событие → Judge → алерт в раздел (веха: 5–6-я неделя) |
| 4. Impact-аналитика (эталонный шаблон) | 2 нед. | 7–8 нед. | Impact-аналитик + RAG-контекст курорта; эталонный шаблон flash-алерта с блоками «Влияние на бизнес» и «Рекомендации»; дублирование алертов уровня «Критический» в раздел 1 «Главное»; приоритетная очередь с SLA ≤ 10 мин | Работающий Вариант 1 (веха: 7–8-я неделя) |
| 5. Сводки и служебный чат | 1,5–2 нед. | 8–10 нед. | Ежедневная сводка PDF/Excel (хронология, матрица влияния, вывод для руководства, прогноз 24–48 ч) к 07:30 МСК; Judge в режиме «б» для сводок; служебный чат-агент (раздел 8) | Полная функциональность Варианта 1 по ТЗ |
| 6. Пилот | 1 нед. + 7–14 дн. пилота | 10–13 нед. | Полная админ-панель (пороги, метрики), метазониторинг; пилот с измерением метрик против приёмочных критериев (разд. 3.2); тюнинг промптов и порогов | Отчёт пилота; готовность к эксплуатации |

3.2. Приёмочные критерии пилота

ТЗ численных KPI не задаёт; целевые значения предложены проектом и подлежат согласованию с заказчиком до начала пилота.

| Метрика | Целевое значение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Precision фильтра (доля релевантных среди опубликованных) | ≥ 0,90 | предлагается |
| Recall фильтра (доля пойманных значимых событий, по контрольной выборке) | ≥ 0,85 | предлагается |
| Доля ложных отказов Judge (годные алерты, ушедшие в карантин) | ≤ 5% | предлагается |
| p95 задержки публикации, уровни «Высокий»/«Критический» | ≤ 10 мин | ТЗ, п. 3.3 |
| Выпуск сводки к 07:30 МСК | 100% дней пилота | ТЗ, п. 3.3 |
| Трассируемость алертов до первоисточника | 100% | ТЗ, п. 5.1 |
| Доля событий в карантине | индикатор, цель не задаётся | настройка фильтров |

3.3. Риски и меры

| Риск | Мера |
| --- | --- |
| Ограничение/бан Telethon-аккаунта | Резервный аккаунт, щадящие интервалы опроса, соблюдение лимитов Telegram |
| Галлюцинации LLM в рекомендациях | Judge в двух режимах: для алертов — «только факты из первоисточника», для сводок — трассируемость к БД событий; полная трассировка алерт → источник |
| Невыполнение SLA 10 мин при деградации LLM-API | Фолбэк-цепочка с инвариантом разделения ролей; жёсткий latency-бюджет на Judge-цикл: при превышении — деградированный формат (алерт в базовом формате с пометкой) вместо пропуска алерта |
| Пропуск событий (непокрытие источников) | Расширяемый реестр + консоль источников с этапа 1; СМИ и мониторинговые каналы добавляются по мере выявления; метазониторинг «тишины»; регулярный аудит покрытия |
| Изменение форматов сайтов-источников | Приоритет официальных Telegram-каналов; алерты об ошибках парсинга |
| Ложные срабатывания / пропуски фильтра шума | Тюнинг промптов на пилоте; метрики precision/recall; журнал решений Judge |
| Отклонение заказчиком структуры «9 разделов» | Альтернатива без увеличения числа разделов: публиковать блок «Общие сведения» в разделе 1 «Главное»; решение фиксируется до конца этапа 0 |
| Совпадение моделей генератора и Judge при фолбэке | Инвариант разделения ролей в конфигураторе; при невозможности — деградированный формат + уведомление оператора |

4. Приложение. Эталонные форматы публикаций (Вариант 1)

4.1. Шаблон flash-алерта — образец из ТЗ (п. 3.2)

[Уровень: 🟠 ВЫСОКИЙ] | [Статус: 🟢 ПОДТВЕРЖДЕНО]

Раздел: 🔹 Техногенный | Крым и Севастополь

⏰ Время фиксации: 04:15 МСК

📍 Локация: Крымский мост

Событие: Введено временное перекрытие движения по Крымскому мосту в связи с объявлением тревоги. Время перекрытия составляет более 1,5 часов. Со стороны Тамани очередь 380 а/м, со стороны Керчи — 190 а/м.

Влияние на бизнес: Риск опоздания утренних трансферов гостей в аэропорт Сочи / на вокзал Анапы. Смещение времени заезда гостей, следующих на личном автотранспорте.

Рекомендации: 1. Службе трансферов связаться с выезжающими гостями и сдвинуть тайминг выезда на +2 часа. 2. Службе приема (СПиР) подготовить перенос времени заселения прибывающих гостей.

Источник: Инфоцентр Крымского моста (официальный канал)

Для уровня «Критический» алерт дополнительно дублируется в раздел 1 «Главное».

4.2. Состав ежедневной сводки

Хронология событий за сутки — по разделам и регионам;

Матрица факторов влияния: оценка каждого фактора по шкале 🟢 Низкий / 🟡 Средний / 🟠 Высокий / 🔴 Критический;

Блок «Вывод для руководства»: суточная оценка обстановки, прогноз развития на 24–48 часов, конкретные рекомендации службам курорта (служба безопасности, трансферы, СПиР, инженерия);

Форматы: PDF (основной) и Excel (по запросу);

Срок выпуска: ежедневно до 07:30 МСК; публикация в раздел 1 «Главное».

4.3. Шкала уровней влияния на бизнес (ТЗ, п. 5.2)

🟢 Низкий: фоновые события; влияние на курорт отсутствует.

🟡 Средний: возможны локальные задержки трансферов/поставок; ситуация на контроле.

🟠 Высокий: подтверждённое влияние на графики заезда/выезда гостей, сбои логистики или инфраструктуры.

🔴 Критический: прямая угроза безопасности, блокировка транспортных артерий, блэкаут ЮБК; требует созыва оперативного штаба.

4.4. Статусы достоверности и правило подавления (ТЗ, п. 5.3)

🟢 Подтверждено: официальные ведомственные источники и органы власти.

🟡 Уточняется: авторитетные профильные каналы и СМИ, данные на проверке.

🟠 Вероятно: множественные свидетельства очевидцев с фото/видео до официальных заявлений.

🔴 Не подтверждено: непроверенные данные, вбросы и опровергнутые фейки.

Правило подавления: события со статусом «Не подтверждено» не публикуются — они фиксируются в карантине с журналированием и уведомлением оператора; разбор доступен через служебный чат (раздел 8).